## Escopo
Escopo ILTM 2020 - Melhorias no Sistema de Agendamento
Prioridade | Melhoria | Detalhamento
0 | Criar novo evento etouches | Clonar evento 2019 no etouches (MILA)
1 | Backup 2019 | Salvar backups versão 2019 no servidor da Reed e documentar caminho da localização.
2 | Criar novos ambientes de PROD e HOMOLOG | Gostaria de manter o ambiente de PROD 2019 no ar, não remover cfme fizemos nos anos anteriores, pq eu queria manter ele online para consultas, é possível?
3 | Certificados e Versionamentos | Atualizar versões e certificados, se necessário
4 | Mapear API - shorted name | Mapear campos pelo campo 'Shorted Name' e não mais pelo ID do campo, uma vez que o ID do campo muda cada vez que um novo evento é criado e os shorted name não, assim eliminamos a necessidade de remapear todo ano
5 | Mapear API 2 - fluxo | Não utilizaremos mais o fluxo de modificar registro que utilizamos estes últimos 2 anos, agora vamos usar o fluxo padrão do etouches. Por isso peço que por favor considerem e estudem se algo precisa ser ajustado na API. Como estou simplificando o fluxo e o resultado final permanece o mesmo, só muda a experiência do cliente, acredito que isso não impactará a integração.
6 | API - Campos Telefone | Parar de integrar os campos de telefone do buyer, main buyer, delegate e expositor, e ajustar o Agenda para aceitar ficar com esse campo em branco.
7 | API e Pagamento | Hoje o sistema está programado de maneira que caso um usuário não tenha inserido pagto o acesso à fase 2 é bloqueada. Transferir checagem para fase 1 (se não tiver pagto, nem mesmo integra)
8 | Atualizar layout do sistema | Conteúdo de emails, atualizações de textos e pop ups (ex. trocar ano 2019 por 2020, etc). Imagens permanecem as mesmas.
9 | Regra DMC | Existe uma regra no código que diz que expositores pertencentes ao business type = DMC/Onsite só podem ter reuniões com buyers categoria wholesaler diferente 0%. Se algum buyer responder wholesaler = 0%, o sistema não permite que uma reunião seja gerada entre eles. Eu gostaria de reformular a questão, cujo formato de resposta é hoje porcentagem, para Sim ou Não. Ajustar o sistema, para que ele passe a bloquear reuniões com buyers que responderam NÃO, e não mais considerar porcentagens/números.
10 | Regra 4 - Bloqueio Continente | Essa regra tem um 'bloqueio' que gostaríamos de remover, que é a preferência por região, gostaria de remover esse parâmetro e deixar essa regra mais simples. A escolha do expositor deve ser imperativa, e somente se submeter à regra do DMC e das Exceções
11 | E-mails | Criar remetente de email separados para Buyer. Ao dar reply, a resposta tb deve vir para esse email. Para expositor manter o endereço de hoje, iltmlatam@reedexpo.com.br, para buyer usar email buyerteam@reedexpo.com.br
12 | Seleção de Preferências 1 | Reestruturar o formato de exibição da lista de Buyers e Expo, hoje é organizado por continente mas quero que passe a ser uma única lista simples, organizada por 'Nome da Empresa, País' (ordem alfabética). Ver Imagem de referencia do sistema Certain na aba Imagens. Seguir padrão ''Nome Empresa, País''. Na lista de seleçoes, remover a seçao (ex. Aman, South Boulevard - remover South Boulevard (seçao)
13 | Filtros e busca na fase de preferências | Na fase de seleção de preferênciias dos buyers e expositores, criar filtros pelas seguintes categorias: new exhibitor, new buyer, who selected me (este seria mais um botao de exportar relatório q já existe aliás, utilizar o mesmo relatorio e remover coluna c/ emails), who’s interest in business type , interested in country/continent. Já temos relatórios que trazem todas essascategorias /filtros, então bastaria disponibilizar os filtros, com base nos relatórios pré existentes. Criar tb uma ferramenta que permita buscar por nome da empresa.
14 | Layout PDF Agenda | Mudar a localização do logo e dar mais espaço para o conteúdo das linhas de reunião. Alterar a cor de fundo e dar destaque para as linhas referentes a BREAK, LUNCH, FREE NETWORKING, HORARIO BLOQUEADOS estão com cor de fundo amarelo neon, colocar uma cor mais discreta como cinza claro.
15 | Layout PDF Agenda - Break | Seats 1 e 3 estao com os 25min de break quebrado e no sistema consta como se esses seats tivessem só 20min break e não 25, pois ele não esta considerando os 5min de deslocamento pra esse break. O correto é estar como no Seat 2, td junto. Veja explicação detalhada na Aba 'Imagens' dessa planilha.
16 | Ferramenta Bloqueios | Favor rever a lógica desses bloqueios. Hoje não é possível inserir 2 bloqueios com textos diferentes na agenda em um mesmo dia. Ou eu coloco os bloqueios com o mesmo texto e no mesmo momento, ou ele subscreve o anterior. Neste caso, não consigo inserir 2 bloqueios em horários distintos em um mesmo participante num mesmo dia. Por ex., alguns participantes se inscreverm na palestra da manha e da tarde, mas qdo eu ia bloquear, por causa dessa regra, só conseguia inserir um, prevalecia sempre a ultima palestra que eu inseri. Sugiro reformar a tela existente para que mostre a grade horária da agenda e os bloqueios já inseridos nela
17 | Deletar Bloqueios | Conseguir deletar um bloqueio inserido no Admin. Criar uma tela que me mostre a grade horária da agenda e os bloqueios já inseridos nela, e nessa mesma tela será possível deletar um bloqueio clicando nele.
18 | Bug Qtde Seleções Expositor | o expositor Seychelles tinha 52 seleçoes aparecendo no grid do Admin, sendo que o máximo é 50 (porque ele compartilha o stand). Da mesma forma, encontramos um expositor com 101 seleçoes mas ao entrar na seleção, só visualizávamos 100. Checar o q é isso, parece erro no contador, mas certificar-se de que não se trata de um erro na trava, que está permitindo que usuários selecionem mais do que 50 (stand compartilhado) ou 100 (stand individual). Imagem aba Imagens
19 | Questões de Preferências - Aba 1 da Fase 2 | Mila passou perguntas dessas telas para etouches, portanto: 1.) Favor remover essas questões da visualização do cliente no sistema Agenda, tanto do buyer qto do expositor, para que fique transparente para o cliente. 2.) Não quero integrar as respostas, contudo, essas respostas são relevantes para gerar algumas regras da agenda, por isso se estiverem vazias vai dar erro na hora de gerar a agenda, portanto gostaria que todas as respostas estivessem selecionadas default, como se o cliente tivesse interesse em tudo, é possível? Veja explicação detalhada na Aba 'Imagens' dessa planilha.
20 | Botão View Exhibitor List na Online Agenda do Buyer | Esse botão não funcionou em 2019 por ocultamos ele, corrigir e voltar a exibi-lo. Ver aba Imagens
21 | Atualizar Relatórios | Alguns relatórios precisam de mais informações (ex. inserir novas colunas com os campo x, y, z) e outros possuem colunas que não usamos mais, deletar. Relatório qtde reuniões por WS -> inserir número WS.
22 | Ajustar relatório Agenda Excel Buyers | Não aparece reuniões compartilhadas. Colocar uma coluna indicando se é shared ou não. Colocar coluna indicando número do WS + seção, colocar o nome de ambos e emails de ambos
23 | Gerar Agenda 1 | remover senha para gerar cada Regra na geração da Agenda, manter senha apenas para deletar agenda.
24 | Gerar Agenda 2 | criar comando pra abortar a geração da Agenda ou seja interromper, caso contrário temos que aguardar o término e então deletar TUDO, inclusive as regras anteriores, e gerar tudo de novo do zero. Verificar tb possibilidade de apagar registros por regra, hoje apaga-se tudo.
25 | Ferramenta bloqueios de agenda | Criar importe via planilha, pra não termos q inserir 1 a 1 e correr o risco de equecermos alguém. Subir planilha com Id Main Buyer. Os campos de selecionar a hora e o Texto podem permanecer igual.
26 | Seleção de Preferências 4 | Reativar banner que já existe nessa página, ele só está oculto, mas desenvolver função para eu mesma carregar a imagem do banner, ativá-lo ou desativa-lo da pagina; Verificar se é viável/custo/horas envolvidas e me apresentar.
27 | Organizar as telas do Admin | Desabilitar itens e campos obsoletos ou em desuso, renomear alguns campos p/ ficar mais intuitivo. Remover/apagar campos Codigo PN, Oportunidade, Agenda, Diretorio, Painel, Duplicar Seção 1, Duplicar Seção 2, Expositor 4, 5, 6, 7, 8, Company Legal Name, Company Advertising Name, Country (Site), State (site), City (site), Qty Delegates, Seções em desuso, Região buyer. Contudo, antes de apaga-los, por favor analisar com cuidado e certificar-se de que ao remover esses campos não iremos causar algum erro ou impactar a geração das agendas.
28 | Tela Admin > Workstation | Na tela Workstation do Admin so é visível o expositor principal, ao dar um buscar pelo nome do secundário, não se encontra, favor ajustar pra mostrar todos os expositores nessa tela.
Stand By | Regra 7 | Em 2019 eu e Thaly acompanhamos a geração das agendas regra por regra e notamos que o sistema executa a Regra 7 normalmente, gera registros através dessa regra, porém ao finaliza-la todas as reuniões geradas desaparecem, ou pelo menos é o que nos mostrou o relatório de acompanhamento de geração das agendas que fica no Admin. Entender porque e verificar se podemos apagar essa regra.
Stand By (aplicativo) | Reportar No-Show | Criar uma tela (deve se adequar a celular e tablet) onde o cliente possa reportar um no-show (não comparecimento). Conseguir gerar a url dessa página para cada participante acessar sem ter que logar.
prioridade baixa | Regra 4 - Ranking Buyers | Gostaria de entender o ranking dos Buyers, ou seja, a ordem que o sistema considera para gerar as reuniões dos buyers na regra 4.
prioridade baixa | Expositor Principal | entender a função dele e ver se conseguimos redesenhar pq descobrimos que ele trava os expositores secundários no sistema de agendamento, ou seja, se vc é o expositor 2 e está com status =ok na Fase 1, mas o seu parceiro que é o principal ainda está pendente, então vc não consegue acessar o PSA até ele estar ok, o que não é justo.
prioridade baixa | Regras 9 e 10 | Poderiam verificar qual a diferença? Antes a Regra 9 olhava para agendas com menos de 51 reuniões e a 10 olhava para todas as agendas, mas hoje isso já não é mais aplicável pois a qtde total de reuniões foi reduzida. Por favor revisar e readequar essas regras.
prioridade baixa | Verificar bug ordem alfabética expositores | estes expositores não entravam na ordem alfabética, ver pq: Alizés Travel, Banfi srl, TL Portfolio LLC, Jungfraubahnen Management AG, Onirikos srl, Romantik Hotel Schweizerhof
prioridade baixa | Seleção de Preferências - vídeo | Criar espaço para hospedar vídeo de passo a passo.
prioridade baixa | Seleção de Preferências - destaque sponsor | Criar a possibilidade de dar destaque para determinados expositores patrocinadores na lista.
prioridade baixa | Bloqueios em stand compartilhado | Criar notificação que me avise quandop eu estiver inserindo um bloqueio em um expositor que pertence a um stand compartilhado, para que eu me lembre de replicar o bloqueio tb no parceiro, pois caso os bloqueios não estejam idênticos a agenda final não fica idêntica, como deve ser. Pode ser um pop up depois ao apertar o botão de Salvar/Executar.
prioridade baixa | Geração Agenda | gerar regras 1 a 8 direto, sem ter q rodar 1 por 1. Ano passado foi feito mas demorava muito, ajustar.
prioridade baixa | Campo 'CancellationPolicy' | Notamos que o sistema não estava gerando agenda (reuniões) para o buyer Destination Travel e descobrimos que era porque este Buyer estava com o campo 'CancellationPolicy' em branco no sistema de agendamento. Este campo é automaticamente preenchido qdo o cliente seleciona o Main Buyer na tela do sistema, é algo transparente, o cliente nem chega a ver isso. Favor entender a função desse campo. Descobri que no caso do Leonardo, o campo 'Badge Name' não estava preenchido no etouches, isso indica que pode haver alguma conexão com esse campo tb.
prioridade baixa | Seats/grupos de almoço | possibilidade de designarmos o Seat de cada participante do evento e subir informação por meio de upload de planilha excel, e não mais um por um como é hoje. Usar o Id dos Main Buyers e dos Workstation.
prioridade baixa

## Imagens
Item 15.) Layout PDF Agenda - Break
Exemplo correto, 25 min break tudo junto: |  | Exemplo incorreto, 25 min break está 'quebrado' em 20 min break + 5 min deslocamento
Exemplo errado, a corrigir:
Item 19.) Questões de Preferências - Aba 1 da Fase 2
A. Expositor
Visualização cliente expositor:
Programação por trás no sistema, devem estar selecionados default cfme abaixo:
B. BUYER
Visualização cliente buyer:
Programação por trás no sistema, devem estar selecionados default cfme abaixo:
Item 18.)
Item 20.)
Item 12.)